## Sheet1
Aufwandsschaeztung	Person	Zeit (in minuten)			Endzeit

1. Java RMI	Siegel und Soyka	360
UML Diagramme	Soyka	60
Klassenstruktur erstellen	Siegel	30			60
JavaPolicy	Siegel	60			10
PI Algorithmus	Siegel	30			20
Client	Siegel	60			120
Server	Siegel	60			120
Andere Klassen	Siegel	30			30
Testing local	Siegel	30			120
Testing netzwerk	Siegel	45			250

2.Balancer	Siegel und Soyka	380
UML Diagramme – Designueberlegung Balancer	Soyka	100
abaendern Server	Siegel	30
implementierung Balancer	Siegel	120
Synopsis	Siegel	10
Exeption handling	Soyka	60
Testing gesammt	Soyka	60

3.Abgabe	Soyka	60
JavaDoc	Soyka	45
Abgaberichtlinien (jar, Layout Protokoll, Kontrolle)	Soyka	15

			Stunden			Stunden
	Siegel	445	7.42		480	8
	Soyka	355	5.92		0	0
	Siegel und Soyka	800	13.33		480	8